[bookmark: _GoBack]Годишен план за развитие на социалните услуги през 2012 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена

	№
	Вид дейност / услуга / мярка
	Описание на дейността (какво е планирано за периода)
	Местоположение (нас.място)
	Времеви график за 2012 г.
	Финансиране (източник, сума)
	Изпълняваща организация, отговорник

	
	
	
	
	Месец 1-3
	Месец 4-6
	Месец 7-9
	Месец 10-12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Социални услуги

	1.
	Защитено жилище за лица с умствено изоставане
	Създаване на умения и навици за интегриране в реалния живот чрез консултиране, информиране, ориентиране, групова работа, помощ в домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др. 
Продължаване на дейността – капацитет 8 
	с. Илаков рът
	+
	+
	+
	+
	ДДД
47.200лв.
	Община Елена

	2.
	Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”
	Постоянна грижа, рехабилитация, терапия, информиране, образование/обучение, групова работа и др. Създаване на условия, близки до семейна среда, качествени грижи за задоволяване на индивидуалните потребности. 
Продължаване на дейността – капацитет 55 
	с. Илаков рът
	+
	+
	+
	+
	ДДД
382.400лв.

	Община Елена

	3.
	Дневен център за деца и младежи с увреждания 
	Задоволяване на социалните, медицинските и образователните потребности на децата и младежите с интелектуални и физически затруднения, подобряване качеството на техния живот чрез рехабилитация, терапия, групова и индивидуална работа, подпомагане в образованието и организиране на свободното време и др.
Продължаване на дейността – капацитет 36 


	гр. Елена
	+
	+
	+
	+
	ДДД
188.800 лв
	Община Елена

	4.
	Личен асистент
	Осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност; Намаляване броя на настанените в специализирани институции.
Продължаване на дейността – капацитет 35 



	гр. Елена
	+
	-
	-
	-
	Проектно финансиране
94 716.31 
за периода от 8.11.2010г. до 7.04.2012г.
	Община Елена


	5.
	Домашен социален патронаж
	Комплекс от социалните услуги, предоставяни по домовете на възрастни хора и хора с увреждания.
Продължаване на дейността капацитет - 100 
	гр. Елена и населени места в общината
	+
	+
	+
	+
	Местна дейност
122 388

	Община Елена

	8. 
	Хоспис
	Предоставяна на непрекъсната медицинска и социална грижа.
Продължаване на дейността капацитет – 16 
	гр. Елена
	+
	+
	+
	+
	
	„Хоспис-Елена”
ЕООД

	
	Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари)

	1
	Участие на служители работещи в социалната сфера в обучения. 
	
	
	
	
	
	
	
	Община Елена 

	2
	Участие на служители Работещи в социалната сфера в курсове. 
	
	
	
	
	
	
	
	Община Елена

	3
	Участие на служители работещи в социалната сфера в семинари. 
	
	
	
	
	
	
	
	Община Елена 

	
	Други дейности ( разработване и реализиране на проекти )

	1.
	Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

	Разкриване на услугата през 2012 година по проект „Детство за всички” по ПРСР
	
гр. Елена
	
	
	
	
	Проект по ПРСР

	Община Елена

	2.
	Център „За по- добро детство”
	Разкриване на услугите през през 2012г.
 
	гр. Елена и мобилни екипи в община Елена и община Златарица
	
	
	
	
	Проект „Социално включване” на МТСП
	Община Елена

	3.
	Приемна грижа
	 Функциониране на услугата през 2012 г. по ОП „РЧР”
	
	
	
	
	
	По ОП „РЧР” - операция „Приеми ме”
	АСП, партньор община Елена
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ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

Система на мониторинг и оценка
1.1.Осигуряване на постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Елена, чрез:
1. Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;
1. Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;
1. Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.
1.2. Обезпечаване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията за развитие на социалните услуги и в частност в годишния план за развитие на услугите чрез:
1.  Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности / услуги;
1. Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;
1. Анализ на резултатите от мониторинга;
1. Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията –доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги. 
1.3. Изготвяне на комплексна оценка на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. 


1


