# Годишен план за развитие на социалните услуги през 2012 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 г.) в община Елена

| № | Вид дейност / услуга / мярка | Описание на дейността (какво е планирано за периода) | Местоположение (нас.място) | Времеви график за 2012 г. |  |  |  | Финансиране (източник, сума) | Изпълняваща организация, отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Месец 1-3 | Месец 4-6 | Месец 7-9 | Месец 10-12 |  |  |
|  | Социални услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Защитено жилище за лица с умствено изоставане | Създаване на умения и навици за интегриране в реалния живот чрез консултиране, информиране, ориентиране, групова работа, помощ в домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др. Продължаване на дейността – капацитет 8 | с. Илаков рът | + | + | + | + | ДДД 47.200лв. | Община Елена |
| 2. | Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” | Постоянна грижа, рехабилитация, терапия, информиране, образование/обучение, групова работа и др. Създаване на условия, близки до семейна среда, качествени грижи за задоволяване на индивидуалните потребности. Продължаване на дейността – капацитет 55 | с. Илаков рът | + | + | + | + | ДДД 382.400лв. | Община Елена |
| 3. | Дневен център за деца и младежи с увреждания | Задоволяване на социалните, медицинските и образователните потребности на децата и младежите с интелектуални и физически затруднения, подобряване качеството на техния живот чрез рехабилитация, терапия, групова и индивидуална работа, подпомагане в образованието и организиране на свободното време и др. Продължаване на дейността – капацитет 36 | гр. Елена | + | + | + | + | ДДД 188.800 лв | Община Елена |
| 4. | Личен асистент | Осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност; Намаляване броя на настанените в специализирани институции. Продължаване на дейността – капацитет 35 | гр. Елена | + | - | - | - | Проектно финансиране 94 716.31 за периода от 8.11.2010г. до 7.04.2012г. | Община Елена |
| 5. | Домашен социален патронаж | Комплекс от социалните услуги, предоставяни по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. Продължаване на дейността капацитет - 100 | гр. Елена и населени места в общината | + | + | + | + | Местна дейност 122 388 | Община Елена |
| 8. | Хоспис | Предоставяна на непрекъсната медицинска и социална грижа. Продължаване на дейността капацитет – 16 | гр. Елена | + | + | + | + |  | „Хоспис-Елена” ЕООД |
|  | Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие на служители работещи в социалната сфера в обучения. |  |  |  |  |  |  |  | Община Елена |
| 2 | Участие на служители Работещи в социалната сфера в курсове. |  |  |  |  |  |  |  | Община Елена |
| 3 | Участие на служители работещи в социалната сфера в семинари. |  |  |  |  |  |  |  | Община Елена |
|  | Други дейности ( разработване и реализиране на проекти ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост | Разкриване на услугата през 2012 година по проект „Детство за всички” по ПРСР | гр. Елена |  |  |  |  | Проект по ПРСР | Община Елена |
| 2. | Център „За по- добро детство” | Разкриване на услугите през през 2012г. | гр. Елена и мобилни екипи в община Елена и община Златарица |  |  |  |  | Проект „Социално включване” на МТСП | Община Елена |
| 3. | Приемна грижа | Функциониране на услугата през 2012 г. по ОП „РЧР” |  |  |  |  |  | По ОП „РЧР” - операция „Приеми ме” | АСП, партньор община Елена |

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:

Система на мониторинг и оценка

1.1.Осигуряване на постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в община Елена, чрез:

- Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;

- Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;

- Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.

1.2. Обезпечаване на текущ мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията за развитие на социалните услуги и в частност в годишния план за развитие на услугите чрез:

- Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности / услуги;

- Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;

- Анализ на резултатите от мониторинга;

- Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията –доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.

1.3. Изготвяне на комплексна оценка на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Общинската стратегия от гледна точка на целевите рискови групи.