## Sheet1
Приложение №1
към чл.5, ал.2, т.1
Програма за ограничаване на структурния дефицит
Община Елена
Срок на програмата за ограничаване на структурния дефицит
Мерки | Краен срок за изпълнение на мярката | Необходими средства*(в лв.) |  | Очаквани финансови резултати до края на 2009 год. |  | Отговорник (име, длъжност) до края на 2009 год.
|  | общо | в т.ч. от програмата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
I.По приходите
1. Актуализиране размера на таксите за услуги, предоставяни от общината | 31.10.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 500 | Е. Николова- директор на д-я ФБУС
|  |  |  | 2010 год. | 5000
2. Повишаване събираемостта на данъчни приходи и просрочени задължения по ЗМДТ /недобори/ чрез изпращане на покани за доброволно изпълнение. | 30.11.2009 год. | 5000 | 5000 | 2009 год. | 5000 | Р. Георгиев- н-к сектор МДТ
|  |  |  | 2010 год. | 15000
3. Приключване на започнали процедури по разпореждане с общинска собственост и реализиране на приходи от продажби | 30.11.2009 год. | 2000 | 2000 | 2009 год. | 20000 | Й. Кирчев- зам.- кмет
|  |  |  | 2010 год. | 50000
4.Намаляване размера на просрочени вземания от наеми на имущество и концесии Повишаване на събираемостта. | 30.11.2009 год. | 3000 | 3000 | 2009 год. | 10000 | З. Василева- мл.експерт ОСП
|  |  | 0 | 2010 год. | 20000 | П. Костадинова-Добрева- н-к сектор УСКП
5.Актуализиране на наемните цени на отдадено под наем общинско имущество | 30.10.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 2000 | З. Василева- мл.експерт ОСП
|  |  | 0 | 2010 год. | 10000 | П. Костадинова-Добрева- н-к сектор УСКП
І. Общо по приходите |  | 10000 | 10000 |  | 137500
| 31.12.2009 год. | 10000 | 10000 | 2009 год. | 37500
|  |  |  | 2010 год. | 100000
II.По разходите
1. Намаляване разходите за горива, резервни части и ремонт на автомобилите в Домашен социален патронаж и закупуване на нов автомобил за ДСП | 31.12.2009 год. | 22000 | 0 | 2009 год. | 1000 | А. Евтимова- директор д-я ХД
|  |  |  | 2010 год. | 2000
2.Намаляване разхода за консумиране на ел.енергия в Детска ясла чрез подмяна /закупуване/ на професионална готварска печка | 31.12.2009 год. | 4500 | 0 | 2009 год. | 300 | А. Евтимова- директор д-я ХД
|  |  |  | 2010 год. | 1000
3.Мерки свързани с енергийна ефективност /реконструкция на отоплителната система, реконструкция и подмяна на уличното осветление и в тази връзка закупуване на енергоспестяващи лампи. | 31.12.2009 год. | 295000 | 0 | 2009 год. | 8500
|  |  |  | 2010 год. | 30000
3.1 Монтиране на слънчеви колектори в пет ЦДГ и Детска ясла, осигуряване на топла вода и намаляване на разходите за ел.енергия | 31.10.2009 год. | 50000 | 0 | 2009 год. | 500 | инж. Д. Иванова- директор д-я УТАБ, А. Евтимова- директор д-я ХД
|  |  |  | 2010 год. | 2000
3.2 Саниране, подмяна на дограма и ремонт на покрив в сградата на Детска ясла гр. Елена и намаляване на разходите за отопление | 31.10.2009 год. | 130000 | 0 | 2009 год. | 1000 | инж. Д. Иванова-директор д-я УТАБ, А. Евтимова-директор д-я ХД
|  |  |  | 2010 год. | 2000
3.3. Подмяна на осветителни тела за улично осветление с енергийно ефективни, с по-дълъг експлоатационен период | 31.12.2009 год. | 15000 | 0 | 2009 год. | 2000 | Й. Кирчев зам.-кмет, В. Василев- мл. специалист-техник "Ел. системи"
|  |  |  | 2010 год. | 6000
3.4. Ремонт на отоплителната инсталация в сградата на общинска администрация и намаляване на разходите за отполение | 01.11.2009 г. | 100000 | 0 | 2009 г. | 5000 | В. Мирчева -секретар на Община Елена
|  |  |  | 2010 г. | 20000
4.Намаляване разходите за командировки | 31.12.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 2000 | С. Топалов - кмет на Община Елена
|  |  |  | 2010 год. | 0
5.Намаляване разходите за гориво на автомобилите | 31.12.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 1000 | С. Топалов - кмет на Община Елена
|  |  |  | 2010 год. | 0
6.Намаляване на представителните разходи | 31.12.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 1000 | С. Топалов - кмет на Община Елена
|  |  |  | 2010 год. | 0
7.Намаляване разходите за извършени услуги по гр. договори | 31.12.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 2000 | С. Топалов - кмет на Община Елена
|  |  |  | 2010 год. | 0
8.Намаляване разходите за телефонни услуги, въвеждане на лимити на провежданите разговори | 31.12.2009 год. | 0 | 0 | 2009 год. | 2000 | В. Мирчева -секретар на Община Елена
|  |  |  | 2010 год. | 10000
9. За погасяване на просрочени задължения | 31.10.2009 год. | 104000 | 0 | 2009 год. | 104000 | Е. Николова- директор на д-я ФБУС
ІІ Общо по разходите |  | 425500 | 0 |  | 164800
|  |  |  | 2009 год. | 121800
|  |  |  | 2010 год. | 43000
* |  | 321500*
Общо по програмата (І+ІІ) |  | 435500 | 10000 |  | 302300
|  |  |  | 2009 год. | 159300
|  |  |  | 2010 год. | 143000
* |  | 321500*
Искана помощ от централния бюджет |  | 425500
Просрочени задължения към 31.12.2008 г. |  | 158170
* Отнасят се само за мерките с инвестиционен характер.
дата 16.06.2009 г.
Изготвил:: | Гл. Счетоводител:: |  |  | Кмет:
/ Е. Николова / |  | / Д . Петрова / |  |  | / С. Топалов /